## CBS
Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo del progetto nella cella B1. Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni. | ISAAC
Immettere il nome della società nella cella B2. | Teleconsys S.p.A.
Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3. |  | Inizio progetto: | 2024-12-01
Visualizzazione settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. Queste celle non si dovrebbero modificare. L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4. |  |  | 1 |  |  | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero dei giorni delle settimane rappresentate nei blocchi superiori e vengono calcolati automaticamente. Queste celle non si dovrebbero modificare. La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto. | time axis 2024-12-02 to 2025-08-03
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue. Spostarsi da B6 a BL 6 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana indicata nell’intestazione, inizia nella cella I6 e continua fino alla cella BL6. I grafici con la sequenza temporale di progetto vengono generati automaticamente in base alle date di inizio e di fine immesse, usando i formati condizionali. Non modificare il contenuto delle celle delle colonne dopo la colonna I a partire dalla cella I7. | ATTIVITÀ |  | INIZIO | FINE | GIORNI | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d
Non eliminare questa riga. Questa riga è nascosta per proteggere una formula usata per evidenziare il giorno corrente all’interno della pianificazione di progetto.
La cella B8 contiene il titolo di esempio della Fase 1. Immettere un nuovo titolo nella cella B8. Immettere il nome della persona a cui assegnare la fase nella cella C8, se pertinente al progetto. Immettere lo stato di avanzamento per l’intera fase nella cella D8, se pertinente al progetto. Immettere la data di inizio e di fine dell’intera fase nelle celle E8 e F8, se pertinente al progetto. Il diagramma di Gantt immetterà automaticamente le date appropriate e applicherà l'ombreggiatura a seconda dello stato. Per eliminare la fase e utilizzare solo le attività, è sufficiente eliminare la riga corrente. | Identificazione esigenze e requisti funzionali | bar: 2024-12-02 to 2024-12-20
La cella B9 contiene l'attività di esempio "Attività 1". Immettere un nuovo nome per l’attività nella cella B9. Immettere il nome della persona a cui assegnare l'attività nella cella C9. Immettere lo stato di avanzamento dell'attività nella cella D9. Una barra di stato viene visualizzata nella cella ed è ombreggiata in base allo stato di avanzamento. Ad esempio, lo stato di avanzamento pari al 50% applicherà l'ombreggiatura a metà della cella. Immettere la data di inizio dell’attività nella cella E9. Immettere la data di fine dell’attività nella cella F9. Viene visualizzata una barra di stato ombreggiata in blocchi per le date immesse, a partire dalla cella I9 fino alla BL9. | Analisi delle normative |  | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 9
Dalla riga 10 alla 13 è ripetuto lo schema della riga 9. Ripetere le istruzioni della cella A9 per tutte le righe di attività nel foglio di lavoro. Sovrascrivere i dati di esempio. L’esempio di un'altra fase inizia nella cella A14. Continuare a immettere le attività nelle celle da A10 a A13 o passare alla cella A14 per altre informazioni. | Definizione degli scenari di utilizzo |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 8
| Validazione dei requisiti con gli stakeholder |  | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 5
| Identificazione risorse HW |  | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4
La cella a destra contiene il titolo di esempio della Fase 2. È possibile creare una nuova fase in qualsiasi momento nella colonna B. Questa pianificazione di progetto non richiede fasi. Per rimuovere la fase, è sufficiente eliminare la riga. Per creare un blocco di fase in questa riga, immettere un nuovo titolo nella cella a destra. Per continuare ad aggiungere attività alla fase precedente, immettere una nuova riga sopra a questa e inserire i dati delle attività seguendo le istruzioni della cella A9. Aggiornare i dettagli della fase nella cella a destra sulla base delle istruzioni della cella A8. Spostarsi verso il basso nelle celle della colonna A per altre informazioni. Se non sono state aggiunte nuove righe al foglio di lavoro, sono disponibili 2 ulteriori blocchi di esempio nelle celle B20 e B26. In caso contrario, spostarsi lungo le celle della colonna A per ulteriori blocchi. Ripetere le istruzioni delle celle A8 e A9 se necessario. | Ricerca, Sviluppo e Implementazione | bar: 2024-12-20 to 2025-03-27
| Studio stato dell'arte modelli AI |  | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 21
| Addestramento modelli AI |  | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 36
| Scelta e configurazione HW |  | 2025-01-10 | 2025-02-04 | 26
| Integrazione servizio AI/HW |  | 2025-02-15 | 2025-03-07 | 21
| Realizzazione web application |  | 2025-02-15 | 2025-03-27 | 41
Esempio di blocco con titolo di fase | Configurazione modello AI | bar: 2025-02-25 to 2025-04-20
| Realizzazione testbed in ambiente operativo |  | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 21
| Verifica prestazioni modello |  | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 16
| Verifica conformità requisiti di sicurezza |  | 2025-03-30 | 2025-04-09 | 11
| Azioni correttive |  | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 31
Deployment | bar: 2025-03-31 to 2025-07-29
| Adattamento sistema a flussi esistenti |  | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 26
| Formazione personale |  | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 9
Questa è una riga vuota | Attivazione e monitoraggio sistema in "test" |  | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 31
| Messa in produzione controllata |  | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 61
Questa riga indica la fine della Pianificazione del progetto. NON immettere dati in questa riga. È possibile inserire nuove righe SOPRA per continuare a costruire la pianificazione del progetto.
|  | Costo Giornaliero | Costo totale
| Innovation Manager | 550 | 7095 |  | 12.9 | 2024-12-02: 0.1; 2024-12-03: 0.1; 2024-12-04: 0.1; 2024-12-05: 0.1; 2024-12-06: 0.1; 2024-12-07: 0.1; 2024-12-08: 0.1; 2024-12-09: 0.1; 2024-12-10: 0.1; 2024-12-11: 0.1; 2024-12-12: 0.1; 2024-12-13: 0.1; 2024-12-14: 0.1; 2024-12-15: 0.1; 2024-12-16: 0.1; 2024-12-17: 0.1; 2024-12-18: 0.1; 2024-12-19: 0.1; 2024-12-20: 0.1; 2025-03-13: 1; 2025-03-14: 1; 2025-03-15: 1; 2025-03-16: 1; 2025-03-17: 1; 2025-03-18: 1; 2025-03-23: 1; 2025-03-24: 1; 2025-03-25: 1; 2025-03-26: 1; 2025-03-27: 1
| Solution Architect | 350 | 3937.5 |  | 11.25 | 2024-12-02: 0.25; 2024-12-03: 0.25; 2024-12-04: 0.25; 2024-12-05: 0.25; 2024-12-06: 0.25; 2024-12-07: 0.25; 2024-12-08: 0.25; 2024-12-09: 0.25; 2024-12-10: 0.25; 2024-12-11: 0.25; 2024-12-12: 0.25; 2024-12-13: 0.25; 2024-12-14: 0.25; 2024-12-15: 0.25; 2024-12-16: 0.25; 2024-12-17: 0.25; 2024-12-18: 0.25; 2024-12-19: 0.25; 2024-12-20: 0.25; 2025-01-10: 0.25; 2025-01-11: 0.25; 2025-01-12: 0.25; 2025-01-13: 0.25; 2025-01-14: 0.25; 2025-01-15: 0.25; 2025-01-16: 0.25; 2025-01-17: 0.25; 2025-01-18: 0.25; 2025-01-19: 0.25; 2025-01-20: 0.25; 2025-01-21: 0.25; 2025-01-22: 0.25; 2025-01-23: 0.25; 2025-01-24: 0.25; 2025-01-25: 0.25; 2025-01-26: 0.25; 2025-01-27: 0.25; 2025-01-28: 0.25; 2025-01-29: 0.25; 2025-01-30: 0.25; 2025-01-31: 0.25; 2025-02-01: 0.25; 2025-02-02: 0.25; 2025-02-03: 0.25; 2025-02-04: 0.25
| AI Engineer | 300 | 26400 |  | 88 | 2024-12-12: 0.5; 2024-12-13: 0.5; 2024-12-14: 0.5; 2024-12-15: 0.5; 2024-12-16: 0.5; 2024-12-17: 0.5; 2024-12-18: 0.5; 2024-12-19: 0.5; 2024-12-20: 0.5; 2024-12-21: 1; 2024-12-22: 0.5; 2024-12-23: 1; 2024-12-24: 0.5; 2024-12-25: 0.5; 2024-12-26: 1; 2024-12-27: 0.5; 2024-12-28: 0.5; 2024-12-29: 1; 2024-12-30: 0.5; 2024-12-31: 0.5; 2025-01-01: 1; 2025-01-02: 0.5; 2025-01-03: 0.5; 2025-01-04: 1; 2025-01-05: 0.5; 2025-01-06: 0.5; 2025-01-07: 1; 2025-01-08: 0.5; 2025-01-09: 0.5; 2025-01-10: 1; 2025-01-11: 0.5; 2025-01-12: 1; 2025-01-13: 1; 2025-01-14: 1; 2025-01-15: 0.5; 2025-01-16: 1; 2025-01-17: 1; 2025-01-18: 1; 2025-01-19: 1; 2025-01-20: 0.5; 2025-01-21: 1; 2025-01-22: 1; 2025-01-23: 1; 2025-01-24: 1; 2025-01-25: 0.5; 2025-01-26: 1; 2025-01-27: 0.5; 2025-01-28: 1; 2025-01-29: 1; 2025-01-30: 1; 2025-01-31: 1; 2025-02-01: 1; 2025-02-02: 1; 2025-02-03: 1; 2025-02-04: 1; 2025-02-05: 1; 2025-02-06: 0.5; 2025-02-07: 0.5; 2025-02-08: 1; 2025-02-09: 1; 2025-02-10: 1; 2025-02-11: 1; 2025-02-12: 1; 2025-02-13: 1; 2025-02-14: 1; 2025-02-15: 1; 2025-02-16: 1; 2025-02-17: 1; 2025-02-18: 1; 2025-02-19: 1; 2025-02-20: 1; 2025-02-21: 1; 2025-02-22: 1; 2025-02-23: 1; 2025-02-24: 1; 2025-02-25: 0.5; 2025-02-26: 0.5; 2025-02-27: 0.5; 2025-02-28: 0.5; 2025-03-01: 0.5; 2025-03-02: 0.5; 2025-03-03: 0.5; 2025-03-04: 0.5; 2025-03-05: 0.5; 2025-03-06: 0.5; 2025-03-07: 0.5; 2025-03-08: 0.5; 2025-03-09: 0.5; 2025-03-10: 0.5; 2025-03-11: 0.5; 2025-03-12: 0.5; 2025-03-13: 0.5; 2025-03-14: 0.5; 2025-03-15: 0.5; 2025-03-16: 0.5; 2025-03-17: 0.5; 2025-03-18: 0.5; 2025-03-19: 0.5; 2025-03-20: 0.5; 2025-03-21: 0.5; 2025-03-22: 0.5; 2025-03-23: 0.5; 2025-03-24: 0.5; 2025-03-25: 0.5; 2025-03-26: 0.5; 2025-03-27: 0.5; 2025-03-28: 0.5; 2025-03-29: 0.5; 2025-03-30: 0.5; 2025-03-31: 0.5; 2025-04-01: 0.5; 2025-04-02: 0.5; 2025-04-03: 0.5; 2025-04-04: 0.5; 2025-04-05: 0.5; 2025-04-06: 0.5; 2025-04-07: 0.5; 2025-04-08: 0.5; 2025-04-09: 0.5; 2025-04-10: 0.5; 2025-04-11: 0.5; 2025-04-12: 0.5; 2025-04-13: 0.5; 2025-04-14: 0.5; 2025-04-15: 0.5; 2025-04-16: 0.5; 2025-04-17: 0.5; 2025-04-18: 0.5; 2025-04-19: 0.5; 2025-04-20: 0.5
| Full Stack Developer | 250 | 15000 |  | 60 | bar: 2025-01-27 to 2025-03-27
| CyberSecurity Specialist | 550 | 3368.75 |  | 6.125 | 2024-12-12: 0.125; 2024-12-13: 0.125; 2024-12-14: 0.125; 2024-12-15: 0.125; 2024-12-16: 0.125; 2025-03-30: 0.5; 2025-03-31: 0.5; 2025-04-01: 0.5; 2025-04-02: 0.5; 2025-04-03: 0.5; 2025-04-04: 0.5; 2025-04-05: 0.5; 2025-04-06: 0.5; 2025-04-07: 0.5; 2025-04-08: 0.5; 2025-04-09: 0.5
| Tester | 220 | 2860 |  | 13 | 2025-03-31: 0.5; 2025-04-01: 0.5; 2025-04-02: 0.5; 2025-04-03: 0.5; 2025-04-04: 0.5; 2025-04-05: 0.5; 2025-04-06: 0.5; 2025-04-07: 0.5; 2025-04-08: 0.5; 2025-04-09: 0.5; 2025-04-10: 0.5; 2025-04-11: 0.5; 2025-04-12: 0.5; 2025-04-13: 0.5; 2025-04-14: 0.5; 2025-04-15: 0.5; 2025-04-16: 0.5; 2025-04-17: 0.5; 2025-04-18: 0.5; 2025-04-19: 0.5; 2025-04-20: 0.5; 2025-04-21: 0.5; 2025-04-22: 0.5; 2025-04-23: 0.5; 2025-04-24: 0.5; 2025-04-25: 0.5
| Sistemista | 220 | 5610 |  | 25.5 | 2025-04-20: 0.5; 2025-04-21: 0.25; 2025-04-22: 0.25; 2025-04-23: 0.25; 2025-04-24: 0.25; 2025-04-25: 0.25; 2025-04-26: 0.25; 2025-04-27: 0.25; 2025-04-28: 0.25; 2025-04-29: 0.25; 2025-04-30: 0.25; 2025-05-01: 0.25; 2025-05-02: 0.25; 2025-05-03: 0.25; 2025-05-04: 0.25; 2025-05-05: 0.25; 2025-05-06: 0.25; 2025-05-07: 0.25; 2025-05-08: 0.25; 2025-05-09: 0.25; 2025-05-10: 0.25; 2025-05-11: 0.25; 2025-05-12: 0.25; 2025-05-13: 0.25; 2025-05-14: 0.25; 2025-05-15: 0.25; 2025-05-16: 0.25; 2025-05-17: 0.25; 2025-05-18: 0.25; 2025-05-19: 0.25; 2025-05-20: 0.25; 2025-05-21: 0.25; 2025-05-22: 0.25; 2025-05-23: 0.25; 2025-05-24: 0.25; 2025-05-25: 0.25; 2025-05-26: 0.25; 2025-05-27: 0.25; 2025-05-28: 0.25; 2025-05-29: 0.25; 2025-05-30: 0.25; 2025-05-31: 0.25; 2025-06-01: 0.25; 2025-06-02: 0.25; 2025-06-03: 0.25; 2025-06-04: 0.25; 2025-06-05: 0.25; 2025-06-06: 0.25; 2025-06-07: 0.25; 2025-06-08: 0.25; 2025-06-09: 0.25; 2025-06-10: 0.25; 2025-06-11: 0.25; 2025-06-12: 0.25; 2025-06-13: 0.25; 2025-06-14: 0.25; 2025-06-15: 0.25; 2025-06-16: 0.25; 2025-06-17: 0.25; 2025-06-18: 0.25; 2025-06-19: 0.25; 2025-06-20: 0.25; 2025-06-21: 0.25; 2025-06-22: 0.25; 2025-06-23: 0.25; 2025-06-24: 0.25; 2025-06-25: 0.25; 2025-06-26: 0.25; 2025-06-27: 0.25; 2025-06-28: 0.25; 2025-06-29: 0.25; 2025-06-30: 0.25; 2025-07-01: 0.25; 2025-07-02: 0.25; 2025-07-03: 0.25; 2025-07-04: 0.25; 2025-07-05: 0.25; 2025-07-06: 0.25; 2025-07-07: 0.25; 2025-07-08: 0.25; 2025-07-09: 0.25; 2025-07-10: 0.25; 2025-07-11: 0.25; 2025-07-12: 0.25; 2025-07-13: 0.25; 2025-07-14: 0.25; 2025-07-15: 0.25; 2025-07-16: 0.25; 2025-07-17: 0.25; 2025-07-18: 0.25; 2025-07-19: 0.25; 2025-07-20: 0.25; 2025-07-21: 0.25; 2025-07-22: 0.25; 2025-07-23: 0.25; 2025-07-24: 0.25; 2025-07-25: 0.25; 2025-07-26: 0.25; 2025-07-27: 0.25; 2025-07-28: 0.25; 2025-07-29: 0.25
|  | Costi personale | 64271.25
| 4 telecamere IP (UniFi AI Professional) |  | 2514
| 2 serrature elettromeccaniche |  | 578
| cablaggi |  | 150
| manodopera |  | 1000
|  | Costi Attrezzature | 4242
|  | Costi Totali | 68513.25